## Sheet1
附件1
西平县第五期“签约一批“台账
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资(万元) | 合同省外（境外）资金（万元） | 2022年度计划投资（万元） | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)签约方单位名称 | 是否履约（以工商注册为准）请填写是/否 | 是否开工 | 是否投产 | 2022年元至当月完成投资（万元） | 开工以来累计完成投资（万元） | 进展情况 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机 | 备注
| 总计（3个） |  |  | 175000 | 175000 | 130000 | 92000 | [5 empty] | 123000 | 123000
1 | AI智慧教育装备制造项目 | 项目期建设50亩，在西平县建设AI智慧教育装备制造项目。建设主要内容：一是建设国内一流的智能制造产业化园区，包括百万级无尘间，6条先进生产线，生产智慧屏、智慧黑板、智慧终端等；二是建立国内领先的智慧教育产业平台，依托西安交大支持及灵客自身技术积累，打造贯穿课前、课中、课后各个教学环节的智慧教育信息技术平台，教育云资源平台，实现国家层面的“三个课堂“全覆盖；三是建立人工智能大数据分析研究院和物联网产业实训基地，推动建设河南西交人工智能实验室，赋能畜牧机械制造产业。项目建成后逐步实现年产值超10亿元、利税超亿元、带动就业500人以上。 | 2022.04-2023.12 | 50000 | 50000 | 35000 | 25000 | 西平县人民政府 | 西安灵客互动科技有限公司 | 是 | 是 | 否 | 32000 | 32000 | 生产线正在设计，宿舍楼正在施工 | 2103-411721-04-03-867761 | 41172101(2022)00027 | 建字第41172101[2022]00061号 | 西自然[2021]17号 | 西环评表（2021）37号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批
2 | 医疗器械防护用品生产项目 | 项目一期使用厂房10000平米，装修无尘车间8000平米，仓储2000平米，新上全自动咽拭子生产线两条、病毒采样试管生产线两条，用共500人，年产值3亿元；二期新上全自动咽拭子、病毒采样试管生产线三条，年产值5亿元以上，用工1000人以上。 | 2022.04-2023.6 | 65000 | 65000 | 50000 | 36000 | 西平县人民政府 | 东海翔集团有限公司 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 50000 | 一期试生产 | 2206-411721-04-01-501444 | 41172101(2022)00083 | 建字第41172101[2022]00032号 | 西自然[2021]233号 | 西环评表（2021）5号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批
3 | POCT快检全产业链生产项目 | 项目使用厂房2万平方米，装修GMP车间10000平米，仓储7000平米，注塑车间3000平米，建设高标准建设国家级、省级生物科研实验室，主要生产包括医疗类体外快检、毒品毒物类、有机炸药类、植物疫病类等快检试条；建成投产一年后年产值3亿元以上，用工500人以上。 | 2022.04-2023.6 | 60000 | 60000 | 45000 | 31000 | 西平县人民政府 | 河南高新生物科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | 41000 | 41000 | 开始试生产 | 2205-411721-04-01-385025 | 41172101(2022)00030 | 建字第41172101[2022]00056号 | 西自然[2022]32号 | 西环评表（2022）22号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批