## 省筛选 (2)
附件
西平县第五期“开工一批”项目 | [22 empty] | 未办结
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度目标（亿元） | 是否开工 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 存在突出问题（详细） | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 总计 |  |  | 64.3 | 25.3 |  | 38.35 | 38.35
1 | 河南恒明服饰股份有限公司年产10万件高档品牌服饰生产项目 | 厂房1万平方米，主要生产高档品牌服饰如only、Vero moda等摩登女性优雅时装，用工200人，税收200万元 | 2022.7-2023.12 | 3 | 1 | 是 | 1.68 | 1.68 |  | 已投产 | 是 | 2020-411721-29-03-094217 | 41172101(2021)00193 | 建字第41172101202200091号 | 西自然[2021]229号 | 西环评表（2021）6号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
2 | 博川电气有限公司年产15万台智能柜项目 | 总建筑面积3.6万平方米，年产15万台智能柜 | 2022.7-2023.12 | 3 | 1 | 是 | 1.69 | 1.69 |  | 已投产 | 是 | 2020-411721-29-03-094219 | 41172101(2022)00026 | 建字第41172101202200088号 | 西自然[2021]35号 | 西环评（2022）29号 |  | 第五期 开工一批 | 战略新兴产业 | 西平县
3 | 驻马店利恒新型材料有限公司年产1000万件泡沫制品项目 | 本项目自建厂房、办公楼及配套房屋，主要从事泡沫包材的生产，主要设备有全自动发料机、成型机、切割机、冷却塔等 | 2022.7-2023.12 | 4.3 | 2.3 | 是 | 3.8 | 3.8 |  | 基本完工，试生产 | 是 | 2020-411721-29-03-094213 | 建字第41172101201800032 地字第41172101201600012 | 建字第41172101202200076号 | 豫（2016）西平县不动产权第0000022号 | 西环评表（2021）2号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
4 | 河南中州牧业养殖设备有限公司智能化生产车间 | 建设厂房两栋，总面积两万平方米，主要设备有大型激光切割机、自动化折弯机、智能机器人、大型冲床、自动上料机等 | 2022.7-2023.5 | 5 | 2 | 是 | 2.79 | 2.79 |  | 投产 | 是 | 2101-411721-04-02-773013 | 41172101(2022)00024 | 建字第41172101202200081号 | 西自然[2021]14号 | 西环评表（2021）10号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
5 | 驻马店优然牧业新建24000头全群牛养殖示范园区项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设2.4万个奶牛养殖畜位，配套建设挤奶设施、饲草料供应设施、环保粪污沼气处理设施及配套办公生活设施等，项目整体规划全群牛养殖24000头 | 2022.7-2023.12 | 12 | 5 | 是 | 7.9 | 7.9 |  | 已投产，项目整体进度完成97%，其中宿舍楼、泌乳干奶牛舍完成100%，后备牛舍完成99%，青贮窖、精料库、机械库、水泵房施工、地磅房及地磅基础、干草棚、消毒更衣室、氧化塘完成100%，1#大挤奶厅完成100%，2#大挤奶厅施工完成97%，小挤奶厅、沼气系统施工完成100%，场区排水沟施工完成90%。 | 是 | 2020-411721-03-03-085006 | 农业用地无需办理 | 农业用地无需办理 | 西自然（2022）33号 | 驻环审（2021）5号 |  | 第五期 开工一批 | 现代农业 | 西平县
6 | 今三麦餐饮食材中央（厨房）工厂项目 | 总建筑面积9.1万平方米，主要建设厂房和配套附属设施，建设现代化速冻食品生产线30条，年产1500吨米面制品、调理肉制品、中式菜肴、米饭套餐、果蔬制品等食品 | 2022.7-2023.12 | 12 | 5 | 是 | 8.2 | 8.2 |  | 已投产，新厂区钢构班组安装央厨檩条，上瓦；土建班组机械冷库，机械冷库地坪做防水，保温板，钢筋绑扎，砼浇筑;屋面防水施工。北侧二楼制冷机班组施工完成，水电班组架设电缆 | 是 | 2020-411721-14-03-043733 | 41172101(2022)00038 | 建字第41172101202000024号 | 豫（2020）西平县不动产第0003781号 | 西环评表[2020]58号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
7 | 河南凯威钢构有限公司智能化电力通讯、畜牧机械装备生产基地项目 | 建设厂房及配套设施12万平方，建成智能化电力通讯、畜牧机械装备、物流配送中心为一体的生产基地项目 | 2022.7-2023.12 | 20 | 6 | 是 | 9.89 | 9.89 |  | 已投产，新厂区道路已完工，已建厂房8万平方米 | 是 | 2020-411721-33-03-062899 | 41172101(2020)00031 | 建字第4117210120220036号 | 西自然[2021]212号 | 西环评表[2021]17号 |  | 第五期 开工一批 | 战略新兴产业 | 西平县
8 | 高端金属钽粉生产项目 | 购买厂房20000平米，新上钽粉生产线条，主要生产高端金属钽粉及钽制品一系列产品，项目建成后年产值4亿元，上缴税收800万元，用工100人。 | 2022.5- 2022.12 | 5 | 3 | 是 | 2.4 | 2.4 |  | 正在试生产，产品研发 | 是 | 2203-411721-03-01-527461 | 41172101(2021)00087 | 建字第41172101[2022]00040号 | 西自然[2022]17号 | 西环评表（2022）09号 |  | 第五期 开工一批 | 战略新兴产业 | 西平县