## 省筛选 (2)
附件3
西平县第七期“投产一批”4月台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资 （亿元） | 2023年度计划完成投资（亿元） | 4月完成投资（亿元） | 2023年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 占总投资计划百分比 | 项目进度（详细） | 是否投产 | 是否达效 | 未达效项目计划达效时间（具体月日） | 存在突出问题（详细） | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
13个
1 | 西平县产业集聚区智能针织产业园 | （厂房部分为租赁厂房）总建筑面积29.8万平方米，主要建设西区和东区的的标准化厂房、研发楼、综合楼、职工宿舍、物流仓储以及配套设施用房等 | 2022.10—2023.10 | 8.82 | 5.8 | 0.45 | 1.55 | 4.55 | 51.59% | 一期已投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
2 | 西平县标准化厂房提质增效项目 | 总建筑面积约13.2万平方米，购置改造房屋、重建 7 栋厂房消防系统，新建展厅 、改造宿舍、道路硬化 | 2022.09—2023.03 | 5.04 | 3 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 65.48% | 部分已投产，附属设施正在建设 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 基础设施 | 西平县
3 | 西平县户外休闲生态用品产业园 | （厂房部分为租赁）总建筑面积34万平方米，主要建设标准化厂房、办公研发中心、道路6.4公里、管网3.5公里以及其他基础设施建设 | 2022.10—2023.10 | 5.6 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 3.3 | 58.93% | 一期投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
4 | 西平县电气装备产业园 | 总建筑面积34万平方米，包括厂房（厂房部分租赁）23500平方米，办公研发中心2500平方米，道路2.2公里，管网1.9公里，及其他配套基础设施建设 | 2022.10—2023.10 | 8 | 5 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 32.5% | 一期投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
5 | 西平县10万亩智慧农业项目 | 主要建设10万亩高标准示范智慧型农田，其中建设完成水源及给、排水建设工程，农田整治及道路、渠系、林网、建筑物工程，智慧农业信息化工程，水肥一体智慧灌溉工程，乡村产业提升工程和美丽田园建设工程建设，建设“物联网数字治粮”产业园 | 2022.10—2023.12 | 8 | 4.5 | 0.5 | 2 | 5 | 62.5% | 一期投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 农业 | 西平县
6 | 东海翔集团藤编织条生产项目 | 租赁厂房20000平米主要生产藤编织条，主要用于户外家具行业 | 2022.10—2023.10 | 4 | 2 | 0.25 | 1.05 | 3.05 | 76.25% | 投产，设备购买安装 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
7 | 河南鼎力杆塔股份有限公司电气控制柜生产项目 | （厂房部分为租赁）建设厂房2万平方米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜 | 2022.10—2023.11 | 4.7 | 1.7 | 0.15 | 1.05 | 4.05 | 86.17% | 一期投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
8 | 云蝠集团西平年产800万件针织衫项目 | 购买标准化厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台，用工300人，实现年利税1000余万元 | 2022.10—2023.03 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 6 | 101.7% | 已投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
9 | 河南铭远集团电气设备生产项目 | （厂房部分为租赁）新建厂房3万平米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜、非晶合金节能变压器、高低压成套设备智能化研发、制造、检验、销售及相关电器元件销售 | 2022.10—2023.12 | 3.6 | 2.1 | 0.12 | 1.12 | 2.62 | 72.78% | 部分已投产，厂房装修，设备购买安装中 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
10 | POCT快检全产业链生产项目 | 项目厂房2万平方米，装修GMP车间10000平米，仓储7000平米，注塑车间3000平米，建设高标准建设国家级、省级生物科研实验室，主要生产包括医疗类体外快检、毒品毒物类、有机炸药类、植物疫病类等快检试条；建成投产一年后年产值3亿元以上，用工500人以上。(厂房为租赁） | 2022.01—2023.01 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 6.6 | 110% | 已投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
11 | 医疗器械防护用品生产项目 | 项目一期入驻厂房10000平米，装修无尘车间8000平米，仓储2000平米，新上全自动咽拭子生产线两条、病毒采样试管生产线两条，用共500人，年产值3亿元；二期新上全自动咽拭子、病毒采样试管生产线三条，年产值5亿元以上，用工1000人以上。 | 2022.07—2023.01 | 6.5 | 1.5 | 0.32 | 1.92 | 7.92 | 121.8% | 已投产 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
12 | 河南凯威钢构有限公司智能化高新技术园区项目 | （厂房部分为租赁）建设厂房及配套设施12万平方，建成智能化电力通讯、畜牧机械装备、物流配送中心为一体的生产基地项目（厂房部分为租赁） | 2022.07—2023.12 | 20 | 14 | 1.5 | 4 | 11.8 | 59% | 一期投产，新厂区道路已完工，已建厂房8.5万平方米 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县
13 | 高端金属钽粉生产项目 | 购买厂房20000平米，新上钽粉生产线条，主要生产高端金属钽粉及钽制品一系列产品 | 2022.04—2023.12 | 5 | 2 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 92% | 投入生产，产品研发 | 是 | 是 |  |  | 第六期开工 | 先进制造业 | 西平县