## 统计查询
西平县第八期“投产一批”项目台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 2023年度投资目标(万元) | 2023年元至当月完成投资（万元) | 开工以来累计完成投资（万元） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 是否达效 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 项目业主
| 22个 |  |  | 210000 | 710000
1 | 河南铭远集团电气设备生产项目 | 新建厂房3万平米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜、非晶合金节能变压器、高低压成套设备智能化研发、制造、检验、销售及相关电器元件销售 | 2022.10—2023.12 | 36000 | 15000 | 13000 | 28000 | 部分已投产，厂房装修，设备购买安装中 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南铭远集团
2 | 西平县户外休闲生态用品产业园 | 总建筑面积34万平方米，主要建设标准化厂房、办公研发中心、道路6.4公里、管网3.5公里以及其他基础设施建设 | 2022.10—2023.10 | 56000 | 20000 | 16500 | 36500 | 一期投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
3 | 河南鼎力杆塔股份有限公司电气控制柜生产项目 | 建设厂房2万平方米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜 | 2022.10—2023.11 | 47000 | 30000 | 12100 | 42100 | 一期投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南鼎力杆塔股份有限公司
4 | 东海翔集团藤编织条生产项目 | 厂房20000平米主要生产藤编织条，主要用于户外家具行业 | 2022.10—2023.10 | 40000 | 20000 | 12900 | 32900 | 投产，设备购买安装 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 东海翔集团
5 | 西平县10万亩智慧农业项目 | 主要建设10万亩高标准示范智慧型农田，其中建设完成水源及给、排水建设工程，农田整治及道路、渠系、林网、建筑物工程，智慧农业信息化工程，水肥一体智慧灌溉工程，乡村产业提升工程和美丽田园建设工程建设，建设“物联网数字治粮”产业园 | 2022.10—2023.12 | 80000 | 35000 | 25400 | 55400 | 一期投产 | 是 | 是 | 其他 | 驻马店市西平县 | 西平县农业农村局
6 | 西平县产业集聚区智能针织产业园 | 总建筑面积29.8万平方米，主要建设西区和东区的的标准化厂房、研发楼、综合楼、职工宿舍、物流仓储以及配套设施用房等 | 2022.10—2023.10 | 88200 | 30000 | 20000 | 50000 | 一期已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
7 | 高端金属钽粉生产项目 | 购买厂房20000平米，新上钽粉生产线条，主要生产高端金属钽粉及钽制品一系列产品 | 2022.04—2023.12 | 50000 | 30000 | 47400 | 47400 | 投入生产，产品研发 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南东辰新材料科技有限公司
8 | POCT快检全产业链生产项目 | 项目厂房2万平方米，装修GMP车间10000平米，仓储7000平米，注塑车间3000平米，建设高标准建设国家级、省级生物科研实验室，主要生产包括医疗类体外快检、毒品毒物类、有机炸药类、植物疫病类等快检试条；建成投产一年后年产值3亿元以上，用工500人以上。 | 2022.01—2023.05 | 60000 | 45000 | 16200 | 69200 | 已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南高新生物科技有限公司
9 | 西平县电气装备产业园 | 总建筑面积34万平方米，包括厂房23500平方米，办公研发中心2500平方米，道路2.2公里，管网1.9公里，及其他配套基础设施建设 | 2022.10—2023.10 | 80000 | 30000 | 33000 | 38000 | 一期投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
10 | 医疗器械防护用品生产项目 | 项目一期入驻厂房10000平米，装修无尘车间8000平米，仓储2000平米，新上全自动咽拭子生产线两条、病毒采样试管生产线两条，用共500人，年产值3亿元；二期新上全自动咽拭子、病毒采样试管生产线三条，年产值5亿元以上，用工1000人以上。 | 2022.07—2023.04 | 65000 | 50000 | 22600 | 82600 | 已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 东海翔集团有限公司
11 | 西平县标准化厂房提质增效项目 | 总建筑面积约13.2万平方米，购置改造房屋、重建 7 栋厂房消防系统，新建展厅 、改造宿舍、道路硬化 | 2022.09—2023.03 | 50400 | 20000 | 16000 | 36000 | 部分已投产，附属设施正在建设 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
12 | 河南凯威钢构有限公司智能化高新技术园区项目 | 建设厂房及配套设施12万平方，建成智能化电力通讯、畜牧机械装备、物流配送中心为一体的生产基地项目 | 2022.07—2023.12 | 200000 | 60000 | 55400 | 133400 | 一期投产，新厂区道路已完工，已建厂房8.5万平方米 | 是 | 是 | 战略新兴产业,先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南凯威钢构有限公司
13 | 西平县国际综合物流产业园项目 | 建设约35万平方米仓储及辅助设施，包括成品仓库、货车装卸平台、冷库、农副产品仓库、综合配套、配套办公、农产品展销大厅、家具展示大厅等 | 2022.10—2024.10 | 100000 | 30000 | 27200 | 27200 | 部分已投产 | 是 | 是 | 重大基础设施 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
14 | 西平县金鑫牧业设备安装有限公司新建年产10万套畜牧机械项目 | 总建筑面积23800㎡，主要建设厂房五栋，购置安装自动养殖设备生产线4条，年产10万套畜牧机械设备 | 2022.10—2023.12 | 50000 | 20000 | 17500 | 38500 | 部分已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县金鑫牧业设备安装有限公司
15 | 驻马店市金恒置业有限公司蓝天嘉苑商贸中心项目 | 总建筑面积129244平方米，建设商业及其他配套服务设施 | 2022.10—2023.05 | 50000 | 20000 | 12600 | 32600 | 部分已投产 | 是 | 是 | 其他 | 驻马店市西平县 | 驻马店市金恒置业有限公司
16 | 西平县数字经济产业园基础设施项目 | （厂房部分为租赁）总建筑面积为25万平方米，主要建设数据产业用房、数据与智能科技研究中心等 | 2022.10—2023.10 | 80000 | 30000 | 26000 | 26000 | 部分已投产 | 是 | 是 | 数字经济 | 驻马店市西平县 | 西平县产业集聚区投融资有限公司
17 | 新能源电动汽车高压线束、充电桩研发生产基地项目 | （厂房为部分购置厂房框架，接手建设）征地68亩,新建4.5万平方米厂房及配套附属设施，主要生产新能源汽车智能直流充电桩，智能交流充电桩，新能源汽车高压线束 | 2022.10—2023.02 | 200000 | 80000 | 44200 | 64200 | 部分已投产 | 是 | 是 | 战略新兴产业,先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县万迪新能源有限公司
18 | 西平县粮食仓储物流产业园建设项目 | 新粮食散装平房仓库建筑面积20万平方米、储存量40万吨，新建散装中转库、食物植物油罐仓库、冷链农副产品储存仓库、物流交易中心综合楼以及配套建设露天粮食堆场和其他基础设施；2万亩优质小麦良种基地配套路、沟、桥、井等智慧农业基础设施 | 2022.10—2024.10 | 150000 | 50000 | 23000 | 23000 | 部分已投产 | 是 | 是 | 其他 | 驻马店市西平县 | 西平县西产投资发展有限公司
19 | 年产2万台智能网络设备生产项目 | 占地约20余亩，租赁标准化厂房8000平米，新上自动模式数控布冲压力机、数控折弯机等设备。主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台等产品，产品广泛应用于航天、机场、军工、石化等行业。建成后年产值1亿元，上缴税收300万元，用工200人。 | 2022.10—2023.02 | 30000 | 10000 | 11000 | 31000 | 已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 博川电气有限公司
20 | 西平县农产品加工产业园区建设项目 | 总建筑面积为24万平方米，主要建设调味品加工园区标准化厂房、粮食深加工园区标准化厂房、休闲食品加工园区标准化厂房，配套项目内道路及硬化、绿化、室外给排水、电力、消防、弱电等 | 2022.10—2023.10 | 80000 | 30000 | 49200 | 4.92 | 部分已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县产业集聚区投融资有限公司
21 | 西平县星河府绿化景观文旅休闲项目 | 总建筑面积9.8万平方米，建设景观工程等绿化休闲项目 | 2022.10—2023.03 | 50000 | 20000 | 13200 | 33200 | 已投入使用 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南省辰辉置业有限公司
22 | AI智慧教育装备制造项目 | 项目期建设50亩，在西平县建设AI智慧教育装备制造项目。建设主要内容：一是建设国内一流的智能制造产业化园区，包括百万级无尘间，6条先进生产线，生产智慧屏、智慧黑板、智慧终端等；二是建立国内领先的智慧教育产业平台，依托西安交大支持及灵客自身技术积累，打造贯穿课前、课中、课后各个教学环节的智慧教育信息技术平台，教育云资源平台，实现国家层面的“三个课堂“全覆盖；三是建立人工智能大数据分析研究院和物联网产业实训基地，推动建设河南西交人工智能实验室，赋能畜牧机械制造产业。 | 2022.04—2023.01 | 50000 | 35000 | 20900 | 20900 | 已投产 | 是 | 是 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西安灵客互动科技有限公司