## 统计查询
西平县第九期“签约一批”项目台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 年度投资目标(万元) | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)投资方单位名称 | 是否省市重点项目 | 是否履约 | 是否开工 | 2023年元至当月完成投资(万元) | 项目进度 （详细） | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 项目来源
| 4个 |  |  | 185000 | 95000
1 | 年产5000吨合成树脂砂轮生产项目 | 项目新建厂房15000平方米，新上具有国内领先水平的树脂磨具生产线4条，主要生产树脂切割、磨光砂轮等产品，项目建成后年产树脂砂轮5000吨，年产值5亿元，用工100余人。 | 2023.09—2024.12 | 30000 | 20000 | 2000 | 西平县人民政府 | SIAM MASTER TOOLS COMPANY LIMITED（泰国） | 否 | 是 | 是 | 9000 | 已开工 | 2305-411721-04-01-960668 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 第九期签约一批
2 | 年产24000吨出口食品精深加工项目 | 项目新建标准化厂房40000平米，新上全进口智能化泡菜生产线6条，建设厂房、冷链区、产品展示区、办公区等，产品主要出口到韩国等国家，投产后年产值8亿元，用工约200人。 | 2023.09—2024.06 | 50000 | 30000 | 5000 | 西平县人民政府 | 江苏丰禾食品有限公司 | 否 | 是 | 是 | 19000 | 已开工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 其他 | 驻马店市西平县 | 第九期签约一批
3 | 精密冲压设备生产项目 | 项目一期购买标准化厂房8000平米，新上冲压成型生产设备，新上精密矫直机、送料机、开卷矫直送料三合一生产线，主要生产高精度精冲线、落料线、剪切线等，一期投产后年产值4亿元，用工50余人。 | 2023.08—2024.12 | 75000 | 20000 | 1000 | 西平县人民政府 | 青岛金康源机械科技有限公司 | 否 | 是 | 是 | 1000 | 已开工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 第九期签约一批
4 | 年产20万吨新型无卤阻燃电缆项目 | 项目建设标准化厂房11000平方米，主要生产无卤阻燃电缆，新上绿色电缆智能拉线机、成缆绞合机、押出机等设备6条生产线，建设线缆仓储中心、检测检验中心等，年产值5亿元，提供就业岗位100余个。 | 2023.08—2024.08 | 30000 | 25000 | 3000 | 西平县人民政府 | 佛山市溪源贸易有限公司 | 否 | 是 | 是 | 14000 | 已开工 | 2304-411721-04-01-578613 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 第九期签约一批